## Projektstrukturplan ("Was")
Projektstrukturplan
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die allgemeine Schriftgutverwaltung Muster Projektstrukturplan
Teilprojekte/ Meilensteine |  | 0. Projektvorbereitung |  | 1. Auswahl DMS-Software und Hardware |  | 2. Formale Abwicklung |  | 3. Technische Bereitstellung |  | 4. Schulungsphase |  | 5. Test- und Einführungsphase |  | 6. Projektende/ Go-Live |  | 7. Projektmanagenent
Teilaufgaben |  | 0.1 | Festlegung der Projektziele | 1.1 | Anforderungen Hard- und Software | 2.1 | Dienstanweisung | 3.1 | Vorbereitung der IT-Infrastruktur | 4.1 | Vorbereitung der Schulung | 5.1 | Vorbereitung der Testphase | 6.1 | Projektabnahme | 7.1 | Projektorganisation
|  |  |  | 1.1.1 | Technische Anforderungen | 2.1.1 | Ziele des DMS | 3.1.1 | Einrichtung der Leitungen und Anschlüsse | 4.1.1 | ggfl. Auswahl eines externen Partners | 5.1.1 | Bestimmung von Verfahrensregelung bei Fehlermeldungen | 6.1.1 | Überprüfung der Zielerreichung | 7.1.1 | Festlegung der Projektrollen (Projektleiter, etc.)
Arbeitspakete |  | 0.2 | Festlegung der Projektlaufzeit | 1.1.2 | Nutzeranforderungen | 2.1.2 | Spezifikation der Dokumente, die erfasst werden müssen | 3.1.2 | Vorbereiten und Einrichten der Server | 4.1.2 | Erstellen eines Schulungskonzepts | 5.1.2 | Vorbereitung von Testdokumenten | 6.1.2 | ggfl. Abarbeiten von offenen Punkten (OP-Liste) | 7.1.2 | Erstellen eines Projektstruktur und -ablaufplans
[6 empty] | 2.1.3 | Umgang mit den Originaldokumenten |  |  | 4.1.3 | Termin- und Raumplanung | 5.1.3 | Terminplanung | 6.1.3 | Vorlage eines Abschlussberichts | 7.1.3 | Zuordnung von Aufgaben/Verantwortlichkeiten
|  | 0.3 | Festlegung des Projektbudgets | 1.2 | Auswahl Hard- und Software | 2.1.4 | Verfahrens- und Bearbeitungsregelungen | 3.2 | Einrichten der Hard- und Software | 4.1.4 | Erstellen von Schulungsunterlagen |  |  | 6.1.4 | Abnahmedokumentation unterschreiben
|  |  |  | 1.2.1 | ggfl. Nutzung vorhandener Software | 2.1.5 | Datenschutz und Datenarchivierung | 3.2.1 | Ggfl. Aufstellen und Einrichten neuer Arbeitsplatzrechner |  |  | 5.2 | Durchführung der Testphase | 6.1.5 | ggfl. Abschlussrechnung bezahlen | 7.2 | Projektkommunikation
|  | 0.4 | Abschätzung personelle Ressourcen | 1.2.2 | Ausschreibungsverfahren |  |  | 3.2.2 | Installation der Software auf den Arbeitsplatzrechnern | 4.2 | Schulungsdurchführung | 5.2.1 | Dokumentation von Tests und Fehlerbehebungen |  |  | 7.2.1 | Kick-Off-Veranstaltung mit allen Beteiligten
|  |  |  | 1.2.3 | Anbieterpräsentation | 2.2 | Dienstvereinbarung (z.B. Personalrat, Datenschutzbeauftragter) | 3.2.3 | Aufstellen und Installation der Scan-Geräte |  |  | 5.2.2 | Evaluation/Kontrolle der Fehlerbehebung | 6.2 | Auflösen der Projektorganisation | 7.2.2 | Ansprechpartner bennenn für Fragen zum Projekt/Verantwortliche Personen
|  | 0.5 | Formulierung Projektantrag | 1.2.4 | Festlegung der Entscheidungskriterien | 2.2.1 | Eckpunkte über Vereinbarung und Nutzung personenbezogener Daten | 3.2.4 | Funktionstest am Arbeitsplatz | 4.3 | Evaluation/Bewertung der Schulungsdurchführung | 5.2.3 | Dokumentation und Archivierung der Testphase |  |  | 7.2.3 | Ankündigung des Termins zur technischen Einrichtung
[6 empty] | 2.2.2 | Rechte des Personalrats bzw. Datenschutzbeauftragten |  |  | 4.3.1 | Terminplanung für die Schulungsevaluation |  |  | 6.3 | Übergang in den Produktivbetrieb | 7.2.4 | Ankündigung und Einladung zu Schulungsterminen
|  | 0.6 | Beteiligung/Kommunikation | 1.3 | Beschaffung Hard- und Software | 2.2.3 | Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsschutz |  |  | 4.3.2 | Erstellen von Evaluationsbögen | 5.3 | Evaluation/Bewertung der Testphase |  |  | 7.2.5 | Ankündigung und Erläuterungen zum Ablauf der Test- und Einführungsphase
|  |  |  | 1.3.1 | Beschaffung Software | 2.2.4 | Benutzerbetreuung und Weiterbildungsangebote |  |  | 4.3.3 | Auswertung der Evaluationsögen | 5.3.1 | Terminplanung für die Evaluation der Testphase | 6.4 | Evaluation/Bewertung der Projektdurchführung | 7.2.6 | Information zur Projektabnahme und Beginn des Produktivbetriebs
|  |  |  | 1.3.2 | Beschaffung zusätzlich notwendiger Hardware (z.B. Scanner, Server, etc.) |  |  |  |  | 4.3.4 | Ergebnisbesprechung | 5.3.2 | Erstellen von Evaluationsbögen | 6.4.1 | Terminplanung für die Projektevaluation
[12 empty] | 5.3.3 | Auswertung der Evaluationsögen | 6.4.2 | Erstellen von Evaluationsbögen | 7.3 | Projektcontrolling
[12 empty] | 5.3.4 | Ergebnisbesprechung | 6.4.3 | Auswertung der Evaluationsögen | 7.3.1 | Stakeholder-Analyse
[14 empty] | 6.4.4 | Ergebnisbesprechung | 7.3.2 | Risikoanalyse
[16 empty] | 7.3.3 | Qulitäts- und Fortschrittskontrolle
[16 empty] | 7.3.4 | Terminüberwachung (Meilensteine)
[16 empty] | 7.3.5 | Kostenanalyse und Budgetkontrolle
[16 empty] | 7.4 | Projektdokumentation
[16 empty] | 7.4.1 | Dokumentation von Auswahlentscheidungen
[16 empty] | 7.4.2 | Dokumentation von Verträgen
[16 empty] | 7.4.3 | Besprechungsprotokolle
[16 empty] | 7.4.4 | Erstellen des Abschlussberichts
[16 empty] | 7.4.5 | Erstellen der Abnahmedokumente
[16 empty] | 7.4.6 | Rechnungsunterlagen